## Теплоэнергетика (hidden)
Форма 2.1
Информация об утвержденных инвестиционных программах (ИП) субъектов естественных монополий в сфере производства, передачи, распределения и (или) снабжения тепловой энергией
№ | Регион | Наименование Субъекта | Период ИП | Сумма утвержденных ИП (план), всего (тыс.тенге) | [5 empty] | Сумма исполненных ИП (факт), всего (тыс.тенге) | Физический износ ОС (план), % | Физический износ ОС (факт), % | Уровень нормативных потерь (план), % | Уровень нормативных потерь (факт), % | Количество аварий, ед.
|  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | … | … | … | 2020г.*
1 |  | ………..
2 |  | ………..
3 |  | ………..
*данные представляются за предыдущий отчетный период (год)

## Водоснабжение (hidden)
Форма 2.2
Информация об утвержденных инвестиционных программах (ИП) субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения
№ | Регион | Наименование Субъекта | Период утверждения ИП | Сумма утвержденных ИП (план), всего (тыс.тенге) | [5 empty] | Сумма исполненных ИП (факт), всего (тыс.тенге) | Физический износ ОС (план), % | Физический износ ОС (факт), % | Уровень нормативных потерь (план), % | Уровень нормативных потерь (факт), % | Количество аварий, ед.
|  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | … | … | … | 2020г.*
1 |  | ………..
2 |  | ………..
3 |  | ………..
*данные представляются за предыдущий отчетный период (год)

## Водоотведение (hidden)
Форма 2.3
Информация об утвержденных инвестиционных программах (ИП) субъектов естественных монополий в сфере водоотведения
№ | Регион | Наименование Субъекта | Период утвержедния ИП | Сумма утвержденных ИП (план), всего (тыс.тенге) | [5 empty] | Сумма исполненных ИП (факт), всего (тыс.тенге) | Физический износ ОС (план), % | Физический износ ОС (факт), % | Уровень нормативных потерь (план), % | Уровень нормативных потерь (факт), % | Количество аварий, ед.
|  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | … | … | … | 2020г.*
1 |  | ………..
2 |  | ………..
3 |  | ………..
*данные представляются за предыдущий отчетный период (год)

## Передача э.э (hidden)
Форма 2.4
Информация об утвержденных инвестиционных программах (ИП) субъектов естественных монополий в сфере передачи электрической энергии
№ | Регион | Наименование Субъекта | Период ИП | Сумма утвержденных ИП (план), всего (тыс.тенге) | [5 empty] | Протяженность электрических сетей | [7 empty] | Сумма исполненных ИП (факт), всего (тыс.тенге) | Физический износ ОС (план), % | Физический износ ОС (факт), % | Уровень нормативных потерь (план), % | Уровень нормативных потерь (факт), % | Количество аварий, ед.
|  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | … | … | … | Общий | 0,4 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ | 500 кВ | 2020г.*
1 |  | ………..
2 |  | ………..
3 |  | ………..
*данные представляются за предыдущий отчетный период (год)

## ПП
Приложение 1
Информация по исполнению Инвестиционной программы субъектов естественных монополий в сфере подъездных путей АО "Пассажирские перевозки"
№ | Регион | Наименование Субъекта | Период ИП | Сумма утвержденных ИП (план), всего (тыс.тенге) | [5 empty] | Сумма исполненных ИП (факт), всего (тыс.тенге) | Примечание
|  |  |  | Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2024г.*1 полуг.
1 | "Западный" | АО "Пассажирские перевозки" | 2021-2025г.г. | 342757.28 | 125705.14 | 5714 | 6428.57 | 126338.57 | 78571 | 66071 | Для реализации мероприятии на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту подъездного пути №39 по ст. Мангышлак заключен с ТОО «БайконурСтройСнаб» договор № 994311/2024/1 от 06.06.2024. Договорная стоимость 64333 тыс. тг без НДС. Проект освоен.
[10 empty] | 5803.57 | Для реализации мероприятии заключен договор с ТОО «СанжарПроектСервис» № 699059/2022/1 от 09.06.2022 г. на разработку проектно-сметной документации, также с ТОО «Эксперт Астана» заключен договор № 760567/2022/1 от 26.09.2022 на проведение экспертизы проекта. Получено заключение экспертизы (положительное) от 30.11.2022 года № EXAS-0034/22. Проект освоен на сумму 2600 тыс, тенге. Условная экономия-3203,57 тыс. тенге
[10 empty] | 54464 | Для реализации проекта проводится закуп работ способом открытого тендера. Закупки опубликованы с 09.07 по 17.07.2025 г.
*данные представляются за предыдущий отчетный период (год)

## газ (hidden)
Форма 2.6
Информация об утвержденных инвестиционных программах (ИП) субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа
№ | Регион | Наименование Субъекта | Период ИП | Сумма утвержденных ИП (план), всего (тыс.тенге) | [5 empty] | Сумма исполненных ИП (факт), всего (тыс.тенге) | Физический износ ОС (план), % | Физический износ ОС (факт), % | Уровень нормативных потерь (план), % | Уровень нормативных потерь (факт), % | Количество аварий, ед.
|  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | … | … | … | 2020г.*
1 |  | ………..
2 |  | ………..
3 |  | ………..
*данные представляются за предыдущий отчетный период (год)